|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 |
|  |
|  НАЧАЛЕН РИСК - РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТА |
|  |

Първоначален Регистър на Рисковете по Проекта

| **ID** | **Категория** | **Нежелано събитие** | **Причина** | **Резултат** | **Собственик на риска** | **Вероятност****(В)** | **Значимост на последиците****(П)** | **Ниво на риск (ВхП)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационен | Няма налична информация от обекта  | Недостатъчна подготовка | Непълно изпълнение | Възлагащи органи | 2 | 3 | 6 |  |  |  |
| 2 | Организационен | Прекалено закъсняла информация от обекта  | Прекалено закъснял отговор от заинтересованите страни Заинтересованите страни не са информирани | Забавяне на проекта | Възлагащи органи | 2 | 3 | 6 |  |  |  |
| 3 | Организационен | Протест на заинтересованите страни Недостатъчно добро сътрудничество / ангажираност на заинтересованите страни  | Заинтересованите страни не са информирани | Забавяне на проекта | Възлагащи органи | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | Организационен | Отварянето на склада е отложено  | Собственикът на склада не е информиранКомисията е закъсняла | Забавяне на проекта | Възлагащи органи | 2 | 3 | 6 |  |  |  |
| 5 | Екологичен | Работа при екстремни метеорологични условия | Поради ограничения в планирането работата продължава при тези условия | ЗабавянеМигриране на замърсителите извън обекта  | Изпълнител | 2 | 4 | 8 |  |  |  |
| 6 | Технически | Работа в нестабилни складове | Взетите мерки са недостатъчни, за да се стабилизира конструкцията на склада | Инцидент | Изпълнител | 2 | 4 | 8 |  |  |  |
| 7 | ТехническиФинансов | Инвентарните данни и реалните не съвпадат | Актуализираните инвентарни данни не са верни  | ЗабавянеНе всички планирани основни складове могат да бъдат почистени | Изпълнител | 3 | 4 | 12 |  |  |  |
| 8 | ПространственФинансов | Неприемливо обезпокояване на хората, живеещи около обекта | Взети недостатъчни мерки за контрол на емисиите във въздуха и шум  | Хората са изложени на опасност от замърсяванеХората трябва да бъдат евакуираниПретенцииЗдравословни проблемиНакърнена репутация | Изпълнител | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 9 | Юридически | Работата е спряна от властите | Не са налични всички разрешителни | ЗабавянеНе всички планирани основни складове могат да бъдат почистени  | Изпълнител | 0 | 3  | 0 |  |  |  |
| 10 | Социален | Собствениците пречат на дeйността в обекта  | Собствениците не са информираниСобствениците не са останали доволни след приключване на дейността в обекта | ЗабавянеНе всички планирани основни складове могат да бъдат почистени | Възлагащи органи | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 11 | Технологичен риск / риск, свързан с информационните технологии | Срив в софтуера или хардуера на ключови информационни системи | Използване на стари технологии, пробив в информационната сигурност или от използването на нови информационни системи, които не са достатъчно изпробвани или служителите не са обучени на необходимото ниво. | Технологични проблеми при обработката и архивирането на информациятаЗабавяне на изпълнението | Възлагащи органиИзпълнител | 2 | 4 | 8 |  |  |  |
| 12 | Природни бедствия, аварии, саботажи и терористични атаки | Земетресения, наводнения, пожари, повреди (умишлени и неумишлени) в използваната техника и транспортни средства | Неочаквани природни катаклизмиНепредвидени аварии | ЗабавянеМигриране на замърсителите извън обекта | Изпълнител | 2 | 5 | 10 |  |  |  |

**Легенда**:

Вероятност: 0 - Практически невъзможна; 1 - Малко вероятна; 2 – Средна; 3 - Висока

Значимост на последиците: 1 - Малки; 2 - Средни; 3 - Сериозни; 4 - Опасни; 5 – Катастрофални

Appendix 8

Initial Project Risk Register

 **Initial Project Risks Register**

| ID | Category | Undesirable event  | Cause | Effect | Risk owner |  | Probability (P) | Consequences (C) | Risk level (PхC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizational | Site information is not available  | Insufficient preparation | Incomplete execution | Contracting authorities |  | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Organizational | Site information is too late available | Response of stakeholders too lateStakeholders are not informed | Delay of project | Contracting authorities |  | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Organizational | Protest stakeholders Insufficient cooperation / commitment stakeholders | Stakeholders are not informed  | Delay of project | Contracting authorities |  | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Organizational | Opening of warehouse postponed  | Site owner not informedCommission too late | Delay of project | Contracting authorities |  | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Environmental | Working under during extreme weather conditions | Due to planning constrains work continues under these conditions | DelayOff-site migration of contaminants | Contractor |  | 2 | 4 | 8 |
| 6 | Technical | Working in unstable warehouses | Insufficient measures taken to stabilize the warehouse constructions | Accident | Contractor |  | 2 | 4 | 8 |
| 7 | TechnicalFinancial | Inventory data and reality do not match | Updated of inventory is not correct | DelayNot all planned main warehouses can be cleaned | Contractor |  | 3 | 4 | 12 |
| 8 | SpatialTechnical | Unacceptable nuisance for people living around the site | Insufficient measures taken to control emissions to air and noise | Exposure of peoplePeople need to be evacuatedClaimsHealth issuesReputational damage | Contractor |  | 1 | 3 | 3 |
| 9 | Legal | Works are seized by authorities | Not all permits are in place | DelayNot all planned main warehouses can be cleaned | Contractor |  | 0 | 3  | 0 |
| 10 | Social | Owners obstructing the site activities  | Owners are not informedOwners are no satisfied after completion of site activities | DelayNot all planned main warehouses can be cleaned | Contracting authorities |  | 1 | 3 | 3 |
| 11 | Technological risk / risk related wit information technologies  | Crash in the software or hardware of key information systems | Use of old technologies, break in the information security or use of new information systems that are not sufficiently tested, or employees are not trained to the required level. | Technological problems in processing and archiving of informationDelay | Contracting authorities Contractor |  | 2 | 4 | 8 |
| 12 | Natural disasters, accidents, sabotage and terrorist attacks | Earthquakes, floods, fires, damage (intentional and unintentional) on equipment and vehicles | Unexpected natural cataclysmsUnexpected accidents | DelayOff-site migration of contaminants | Contractor |  | 2 | 5 | 10 |

**Legend**:

Probability: 0 - Practically impossible; 1 - -Low probability; 2 – Medium probability; 3 - High probability

Consequences: 1 - Small; 2 - Medium; 3 - Serious; 4 - Hazardous; 5 – Catastrophic