## Sheet1
Резервен списък на подадени Заявления за рекултивация на депа, одобрен отУС на ПУДООС на 29.04.2013г.
Приложение 4
№ | Община | Площ (дка) | Обща стойност с ДДС | Актуална стойност на проекта , прегласувана с решение на УС от 19.12.2013 г. | Забележки | Разлика
1 | Трън | 5.05 | 568793 | 568 793, 56 | Пратено писмо до общината 2012г. До момента няма ответна реакция от общината. | 0
2 | Балчик | 80 | 233340 | 2430000 | Все още няма изградено Регионално депо -Варна и поради тази причина няма издадена заповед на Директора на РИОСВ за прекратяване на експлоатацията на депото на общината. | 2196660 | завишение
3 | Иваново | 10.5 | 376918.32 | 376918.32 | Проекта е в процес на предварителен контрол. | 0
4 | Димитровград | 28.93 | 1916980.62 | 731919 | Проекта е със забележки. Предварителен контрол. | 1185061.62 | намаление
5 | Тополовград | 40.35 | 1720409 | 984106.99 | Остранени са всички забележки. Проекта е за становище в Дирекция УООП, получаването на което се очаква до края на месец декември 2013 г. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 736302.01 | намаление
6 | Първомай | 31.31 | 5061005.34 | 3460814.55 | Проекта е изпратен за становище до дирекция УООП, получаването на което се очаква до края на месец декември 2013 г. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 1600190.79 | намаление
7 | Чепеларе | 5.5 | 301072.13 | 301072.13 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък на мястото на община Дулово съгласно изготвен Доклад от името на Изп. директор на ПУДООС. | 0
8 | Исперих | 46 | 915048 | 915048 | Актуализация на работния проект, в процес на предварителен контрол. | 0
9 | Етрополе | 19.05 | 1358626.86 | 1630718.4 | Има становище от УООП по наредба 26 / 1996 , в процес на предварителен контрол от експертите на ПУДООС.Изпратено писмо до Общината 02.10.2013г. В процес на окоплектоване за доказване на завишението на стойността . | 272091.54 | завишение
10 | Нови Пазар | 34 | 3851922 | 3296227.15 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996 от дир . УООП ; На ознование на високата стойност на единица площ е изпратено писмо до общината със забележки и коментари по отношение коригиране и мотивиране на стойността. | 555694.85 | намаление
11 | Бургас | 137.925 | 7200000 | 7200000 | Няма работен проект. Чакаме допълнителни документи. | 0
12 | Никола Козлево | 10.58 | 354007.08 | 354007.08 | Регионалното депо - гр. Добрич не е изградено, не е преустановена експлоатацията на депото в община Н.Козлево. | 0
13 | Ловеч | 35.81 | 1950000 | 2673462.95 | Съгласуван по Наредба 26/1996. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 723462.95 | завишение
14 | Свиленград | 52 | 2900000 | 3859198.14 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996.Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 959198.14 | завишение
15 | Оряхово | 11.816 | 780000 | 667478.91 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996. Съгласувана тръжна документация. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 112521.09 | намаление
16 | Бяла Слатина | 32 | 1903600.01 | 1865714 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996г. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 37886.01 | намаление
17 | Куклен | 24.225 | 1480000.01 | 1980400 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996г. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 500399.99 | завишение
18 | Лъки | 5.26 | 1016901.89 | 1046901.8 | Актуализация на работния проект, в процес на предварителен контрол. | 29999.91 | завишение
19 | Драгоман | 23.309 | 2838000 | 1225076.28 | Актуализация на работния проект, в процес на предварителен контрол. | 1612923.72 | намаление
20 | Грамада | 2.4 | 220000.01 | 337504.9 | Актуализация на работния проект, в процес на предварителен контрол. | 117504.89 | завишение
21 | Мездра | 27.774 | 2533065.82 | 2318556.63 | Проекта е изпратен за становище до дирекция УООП. | 214509.19 | намаление
22 | Ботевград | 69.21 | 1739765.2 | 2156203.11 | Проекта е изпратен за становище до дирекция УООП. | 416437.91
23 | Върбица | 19.179 | 1041853.2 | 990664 | Проекта е съгласуван по Наредба 26/1996. Проекта се предлага за прехвърляне в Основния списък. | 51189.2 | намаление
24 | Криводол | 10 | 671992.8 | 671992.8 | Проекта е изпратен за становище до дирекция УООП. | 0
|  |  | 42933301.29 | 41473985.14
16782911.67
Легенда:
Проекти , предлагани за обсъждане на избор за прехвърляне в основния списък , обща стойност : 16 782 911 лева